## Underhållsplan
BRF Brynjan
Org. Nr 758500-0172 | [5 empty] | 30 år. 2021-2052 | Planerad åtgärd |  | Mängd (st, kvm, lpm)
Fastighetsbeteckning: | [5 empty] | 30 st. lägenheter | Renovering |  | Skriv antal st, kvm, lpm etc.
Fastighetens storlek (BOA) i kvm: |  | 1626 kvm |  |  |  | 1 huskropp | Ommålning |  | Enhet= st/m2 |  |  |  | K&B Förvaltning AB
Fastighetens storlek (LOA) i kvm: | [5 empty] | 2 st. kommersiella lokaler | Injustering |  | Skriv om du anger kvm, lpm, st, osv. |  |  |  | Bomgatan 6 B
Datum för besiktning/UH-plan: |  | Besiktning utförd |  | 2021-11-18 |  | Ventilation: Mekanisk frånluft | Besiktning |  | Á-pris kr |  |  |  | 412 64 Göteborg
Besiktning utförd av: |  | K&B Förvaltning AB |  |  |  | Värme: Fjärrvärme | Ventilbyte |  | Kostnad per enhet. |  |  |  | service@kbforvaltning.se
Underhållsplan reviderad av: |  | Jakov Vrcic och Oscar Bergström |  |  |  |  | Bytes |  | Kostnad i kr |  |  |  | www.kbforvaltning.se
Revideringsdatum av underhållsplan: |  |  |  |  | Etc. | Etc. | Etc. |  | Á-pris * mängd = kostnad.
AFF-kod | Objekt | Byggår 1942 | BRF Brynjan | Historiska åtgärder | Planerat underhåll | Planerad åtgärd | Planerat underhåll byte | Planerad investering | Mängd (st, kvm,h,lpm) | Enhet/ st/antal | Á-pris kr inkl. moms | Kostnad i kr inkl. Moms |  | Status | Anteckningar | Faktiska kostnader inkl. moms | Ansvarig
SC2 | Byggnad utvändigt
SC2.1 | Yttertak, skärmtak |  |  | Yttertak, skärmtak från 80-tal | 2030 | Ommålning av 3 st skärmtak, underrede träpaneler. Byte av takpannor ovantill. |  |  | kvm | 18 | 1000 | 43512 | Ommålning av skärmtak i träkonstruktion undertill och plåtdelar. Arbete inkl. Material inkl. moms. 1. Byte av takpannor och underalgstakpapp. 2. Ommålning av plåtfärg på vindskivorna. Arbete utförs utan fasadställningar från mark och mindre målarställning. Vid krav på fasadställningar, se separat kostnad för fasadställningar, murarställning/ AFF-kod SC2.120. Arbetskostnad 688 kr/h, tidsåtgång 8 h/st. Årsintervall 10-15 år. Byte av takpannor 1 000 kr/kvm. Oförutsedda kostnader 3 000 kr/entré.
SC2.11 | Tak, undertak |  |  | Undertak från 80-tal |  | Byte av underlags takduk | 2030 |  | Kvm | 1028 | 100 | 102800 | Byte av all takpapp under betongpannor och plåttaket. Endast material kostnad, ca 100 kr/kvm. Taket totalt 1028 kvm. Livslängd 30-35 år. Se separat kostnad för fasadställningar, murarställning/ AFF-kod SC2.120. Livslängd 30-40 år.
SC2.12 | Tak |  |  | Taket är lagt i slutet på 80-tal | 2023 | 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. 3. Målning av takpannor med betonghärdning och färg. |  |  | kvm | 850 |  | 127500 | Underhåll takpannor: 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. Kembehandling/ algbehandling skyddar taket mot påväxt, upp till 4-5 år. 3. Målning av takpannor med betonghärdning och färg. Priser inkl. moms: Högtrycktvätt och kembehandling tillsammans arbetskostnad 65 kr/ kvm. Målning arbete inkl. material ca 70 kr/kvm. Modotex, enbart kembehandling/algbehandling (utan högtryck eller ommålning) ca 15 kr/ kvm. Taket totalt 850 kvm. Arbete beräknat utan fasadställningar, arbete utföres med befintlig taksäkerhet. Livslängd kembehandling 4-5 år. Livslängd målning 8 år.
| Tak |  |  | Taket är lagt i slutet på 80-tal |  | Byte/ omläggning av tegelpannor/betongpannor och tillhörande takmaterial. | 2030 |  | Kvm | 850 | 1000 | 870000 | Byte underlagspapp, strö-och bärläkt, takfotsläkt, betong-eller tegelpannor, rivning och bortforsling av gammalt material. Rekommenderat att skydda taket med behandling mot påväxt, skyddar upp till 4 år. Arbete inkl. Material. Taket totalt 40 kvm. För oförutsedda kostnader. 20 000kr. Se separat kostnad för fasadställningar, murarställning/ AFF-kod SC2.120. Livslängd 30-40 år.
| Tak |  |  |  | 2035 | 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. |  |  | Kvm | 850 |  | 68000 | Underhåll takpannor: 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. Kembehandling/ algbehandling skyddar taket mot påväxt, upp till 4-5 år. Priser inkl. moms: Högtrycktvätt och kembehandling tillsammans arbetskostnad 65 kr/ kvm. Modotex material, enbart kembehandling/algbehandling (utan högtryck eller ommålning) ca 15 kr/ kvm. Taket totalt 850 kvm. Arbete beräknat utan fasadställningar, arbete utföres med befintlig taksäkerhet. Livslängd kembehandling 4-5 år.
| Tak |  |  |  | 2040 | 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. 3. Målning av takpannor med betonghärdning och färg. |  |  | kvm | 850 |  | 127500 | Underhåll takpannor: 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. Kembehandling/ algbehandling skyddar taket mot påväxt, upp till 4-5 år. 3. Målning av takpannor med betonghärdning och färg. Priser inkl. moms: Högtrycktvätt och kembehandling tillsammans arbetskostnad 65 kr/ kvm. Målning arbete inkl. material ca 70 kr/kvm. Modotex, enbart kembehandling/algbehandling (utan högtryck eller ommålning) ca 15 kr/ kvm. Taket totalt 850 kvm. Arbete beräknat utan fasadställningar, arbete utföres med befintlig taksäkerhet. Livslängd kembehandling 4-5 år. Livslängd målning 8 år.
| Tak |  |  |  | 2045 | 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. |  |  | Kvm | 850 |  | 68000 | Underhåll takpannor: 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. Kembehandling/ algbehandling skyddar taket mot påväxt, upp till 4-5 år. Priser inkl. moms: Högtrycktvätt och kembehandling tillsammans arbetskostnad 65 kr/kvm. Modotex material, enbart kembehandling/algbehandling (utan högtryck eller ommålning) ca 15 kr/kvm. Taket totalt 850 kvm. Arbete beräknat utan fasadställningar, arbete utföres med befintlig taksäkerhet. Livslängd kembehandling 4-5 år.
| Tak |  |  |  | 2050 | 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. 3. Målning av takpannor med betonghärdning och färg. |  |  | kvm | 850 |  | 127500 | Underhåll takpannor: 1. Högtryckstvätt och borttagning av mossa och andra påväxter på takpannor. 2. Påstrykning med kembehandling/ algbehandling mot mossa och andra påväxter. Kembehandling/ algbehandling skyddar taket mot påväxt, upp till 4-5 år. 3. Målning av takpannor med betonghärdning och färg. Priser inkl. moms: Högtrycktvätt och kembehandling tillsammans arbetskostnad 65 kr/ kvm. Målning arbete inkl. material ca 70 kr/kvm. Modotex, enbart kembehandling/algbehandling (utan högtryck eller ommålning) ca 15 kr/ kvm. Taket totalt 850 kvm. Arbete beräknat utan fasadställningar, arbete utföres med befintlig taksäkerhet. Livslängd kembehandling 4-5 år. Livslängd målning 8 år.
| Tak |  |  | Huvudbyggnaden plåttak | 2023 | Ommålning plåttak |  |  | kvm | 178 | 350 | 67300 | Arbete inkl. Material. Enl. följande: 1.Bortskrapning, slipning eller vattenblästra bort allt löst organiskt material, befintlig färg och rost. 2.Grundning med priming/ zink grundfärg. 3. Ommålning av plåtfärg. 5 000 kr i oförutsedda kostnader. Eventuellt kan arbete utföras utan fasadställningar, med säkerhetslinor. Se separat kostnad för fasadställning/ murarställning, AFF-kod SC2.121. Årsintervall 10-15 år.
| Tak |  |  |  |  | Byte/ omläggning av plåttak | 2030 |  | Kvm | 178 | 2000 | 366000 | Byte av plåttak, tot 178 kvm. 1. Rivning och bortforsling av befintlig plåt och underlagsduk. 2. Montering av dubbelfallsad bandtäckningsplåt, underlagsduk Flexisteel. fotplåt, gavelbeslag m.m. Arbete inkl. Material. Container, transport, återvinning, arbetsfordon ingår. Taksäkerhet, stosar, venthuvar, se separat kostnad, se AFF-kod SC2.13. Oförutsedda kostnader 10 000 kr. Se separat kostnad för fasadställning/ murarställning, se AFF- kod SC2.120. Livslängd 35-40 år.
| Tak |  |  |  | 2045 | Ommålning plåttak |  |  | Kvm | 178 | 350 | 67300 | Arbete inkl. Material. Enl. följande: 1.Bortskrapning, slipning eller vattenblästra bort allt löst organiskt material, befintlig färg och rost. 2.Grundning med priming/ zink grundfärg. 3. Ommålning av plåtfärg. 5 000 kr i oförutsedda kostnader. Eventuellt kan arbete utföras utan fasadställningar, med säkerhetslinor. Se separat kostnad för fasadställning/ murarställning, AFF-kod SC2.121. Årsintervall 10-15 år.
| Tak |  |  | Plåttak Miljöhus |  | Byte av enklare plåttak | 2036 |  | Kvm | 25 | 900 | 25500 | Arbete inkl. Material. Enl. följande: Byte av plåttak 3 000 kr för oförutsedda kostnader. Rivning och bortforsling av gammalt material.
SC2.120 | Fasadställningar |  |  | Fasaduppsättning vid takbyte | 2030 | Uppsättning av fasadställning, murarställning för tak-och plåt byte och byte av taksäkerhet , ommålning av plåttak, fasadomputsning, träfasadbyte, ommålning av fasader, fönsterrenoveringar m.m. |  |  | Kvm | 2016 | 250 | 504000 | Hyra av Fasadsställning, murarställning. Alla fasader. För genomförande av takbyte, takommålning, byte av stuprör och hängrännor.
| Fasadställningar |  |  | Fasaduppsättning vid fasadbyte | 2040 | Uppsättning av fasadställning, murarställning för tak-och plåt byte och byte av taksäkerhet , ommålning av plåttak, fasadomputsning, träfasadbyte, ommålning av fasader, fönsterrenoveringar m.m. |  |  | Kvm | 2016 | 250 | 504000 | Hyra av Fasadsställning, murarställning. Alla fasader. För genomförande av fasadbyte.
SC2.13 | Ventilationshuvar, Luftningsstosar, plåtdelar |  |  | Huvudbyggnaden |  | Byte i samband med takbyte | 2030 |  |  |  |  | 264420 | Byte till nya plåtdelar ochv taksäkerhet enl. Boverkets Byggregler för fastighet med fasadhöjd över 8 m. 1. BBR 8:2422 Takgstege, 4 st. ca 15 m/ totalt. 2170 kr/m 32 550 kr. 2. BBR 8:2431 Nockräcke eller gångbrygga för infästning av säkerhetslina. Tot 70m. ca 625 kr/m tot. ca 43 750 kr. 3. Avluftningstosar ca 15 st. (2500 kr/ st). tot. 37 500 kr. 4. Taklucka 3 st. tot. 15 000 kr. 5. BBR 8:2421 Skyddsräcke vid taklucka/uppstigningslucka 9 000 kr. 6. Takhuvar av plåt 1 st. ca pris 5 000 kr. 7. BBR 8:2434 Snö-och is rasskydd, översta taket: 70 m+70 m, tak plan 583 kr/m tot. ca 81 620 kr. 8. Diverse plåtdelar, täckprofiler, säkerhetsfästen och outförsedda tillkommande materialkostnader, tot. ca 40 000 kr. Se separat kostnad för fasadställningar , se AFF-kod SC2.121. Byte i samband med övrig takomläggninig. Livslängd ca 35-40 år.
| Ventilationshuvar, Luftningsstosar, plåtdelar |  |  |  | 2045 | Ommålning av plåtdelar, taksäkerhet m.m |  |  | h | 80 | 688 | 75040 | Arbete inkl. Material inkl. moms. Plåtdelar runt ventilationshuvar, ventilationshuvar, stosar, takbryggor, täckprofiler, plåtbeslag, övrig taksäkerhet diverse plåtdelar m.m. 1.Bortskrapning, slipning eller sand-eller vattenblästra bort allt löst organiskt material, befintlig färg och rost. 2.Grundning med priming/ zink grundfärg. 3. Ommålning av plåtfärg. Arbete utförs utan fasadställningar, med säkerhetslinor på befintliga säkerhetsanordningar. Vid krav på fasadställningar, se separat kostnad för fasadställningar, murarställning/ AFF-kod SC2.120. Arbetskostnad 625 kr/h, tidsåtgång 80 h. Materialkostnad och oförutsedda kostnader 20 000 kr per hus. Årsintervall 10-15 år.
SC2.14 | Hängrännor |  |  | Bytta under 80-talet |  | Byte till nya galvade hängrännor. | 2030 |  | m | 183 | 327 | 159881 | Hängränna tak fastighetens alla sidor, totalt 183m Pris material: Hängrännor ca 327 kr/m. Arbeteskostnad 688 kr/h, demontering, bortforsling av befintliga hängrännor och montering av nya ca 80 h. Livslängd ca 25-30 år och/eller i samband med övrig takrenovering. Se separat kostnad för fasadställningar, murarställning/ AFF-kod SC2.120. Altn. hyra av lift vid enbart byte av Hängrännor och stuprör ca pris 4500 kr /dag.
SC2.141 | Stuprör |  |  | Bytta under 80-talet |  | Byte till nya galvade stuprör | 2030 |  | m | 76 | 610 | 88584 | 8 st. stuprör. Stupprör längd ca 11 m st. Arbetskostnad 688 kr/h, demontering, bortforsling av befintliga stuprör och montering av nya ca 48h. Materialkostnad stuprör 610 kr/m. Stuprörsanslutningar tot 8 st. Pris för anslutning med rens ca 1150 kr/st. Livslängd ca 25-30 år och/ eller i samband med övrig takrenovering. Se separat kostnad för fasadställningar, murarställning/ AFF-kod SC2.120. Altn. hyra av lift vid enbart byte av Hängrännor och stuprör ca pris 4500 kr /dag.
SC2.15 | Vindskivor |  |  | Bytta under 80-talet |  | Byte till nya trä- och plåtvindskivor på alla gavlarna. | 2030 |  | m | 61.5 | 160 | 9840 | Pris endast material: Fingerskarvad grundmålad trä vindskiva ca 60 kr/m. Vindskiveplåt ca 100 kr/m. Byte till nya plåtvindskivor som monteras på nya trävindskivorna. 2 st. trä vindskivor/gavel och 2 st. vindskiveplåtar/ gavel. Monteras eventuellt vid omläggning av övriga taket och plåtdelar samma år. Se separat kostnad för fasadställningar.
SC2.2 | Fasader, balkonger, loftgångar, altaner, terrasser, fönster, fönsterdörrar
SC2.21 | Fasader |  |  | Eternitskivor aldrig bytta | 2027 | 1.Fasadtvätt. 2. Ommålning fasad. |  |  | kvm | 968 | 373 | 361064 | 1.Högtrycksvätt av fasad. Arbete från marken. 73 kr/kvm. 2. Ommålning av fasad 300 kr/kvm. Materialkostnad och arbetskostnad. 2 ggr strykning. Efter fasadtvätt /rengöring. Årsintervall 10 -12 år.
| Fasader |  |  | Eternitskivor aldrig bytta |  | Byte av eternitskivor. Demontering, deponering , asbestsanering, montering, materialkostnad och arbete. | 2040 |  | kvm | 968 | 2000 | 1966000 | Pris exklusive deponering av eternitskivor och asbestsanering. 1. Demontering av befintliga eternitskivor. 2. Montering av nya eternitskivor, arbete och materialkostnad: Pris ca 2 000 kr/kvm
| Fasader |  |  | Fasad miljöstation | 2024 | 1.Fasadtvätt. 2. Ommålning träfasad. |  |  | kvm | 35 | 373 | 13055 | 1.Högtrycksvätt av träfasad. Arbete från marken. 73 kr/kvm. 2. Ommålning av träfasad 300 kr/kvm. Materialkostnad och arbetskostnad. Grundning, skrapning och 2 ggr strykning. Efter fasadtvätt /rengöring. Årsintervall 10 -12 år.
| Fasader |  |  | Fasad miljöstation | 2036 | 1.Fasadtvätt. 2. Ommålning träfasad. |  |  | kvm | 35 | 373 | 13055 | 1.Högtrycksvätt av träfasad. Arbete från marken. 73 kr/kvm. 2. Ommålning av träfasad 300 kr/kvm. Materialkostnad och arbetskostnad. Grundning, skrapning och 2 ggr strykning. Efter fasadtvätt /rengöring. Årsintervall 10 -12 år.
| Fasader |  |  | Fasad miljöstation | 2048 | 1.Fasadtvätt. 2. Ommålning träfasad. |  |  | kvm | 35 | 373 | 13055 | 1.Högtrycksvätt av träfasad. Arbete från marken. 73 kr/kvm. 2. Ommålning av träfasad 300 kr/kvm. Materialkostnad och arbetskostnad. Grundning, skrapning och 2 ggr strykning. Efter fasadtvätt /rengöring. Årsintervall 10 -12 år.
SC2.23 | Fönster |  |  | 2013 - Fönster bytts ut i hela huset | 2025 | 1. Underhåll av fönsterkarmar och ev. fönsterbleck. 2.Kontroll av funktion/ justering beslag, gångjärn, tätningslister, glas, spröjs. |  |  | st | 161 | 500 | 90500 | Alla sidor: Omlackering av alla fönsterbleck Vid behov och skador lackning av aluminiumkarmar/ strykning fönsterkarmar utsida och mellan. Omkittning av lister, tätningslister byts. Justering av gångjärnen eller slutblecken. Smörjning av kolvarna i spanjonetten med smörjolja. Rengöring av isärkopplade fönsterbågar, inner-och ytterbågar och karmar. 161 fönster samt 2 balkong/fönsterdörrar Underhåll ca pris 500 kr/ fönster. 10 000 kr för oförutsedda kostnader. Material + arbete ingår. Arbete innefrån trapphus och lägenheter. Måste arbetet utföras utifrån tillkommer fasadställningar/ murarställning. Se separat kostnad för fasadställning/murarställning AFF-kod SC2.120. Årsintervall 10-12 år.
| Fönster |  |  |  | 2037 | 1. Underhåll av fönsterkarmar och ev. fönsterbleck. 2.Kontroll av funktion/ justering beslag, gångjärn, tätningslister, glas, spröjs. |  |  | st | 161 | 500 | 90500 | Alla sidor: Omlackering av alla fönsterbleck Vid behov och skador lackning av aluminiumkarmar/ strykning fönsterkarmar utsida och mellan. Omkittning av lister, tätningslister byts. Justering av gångjärnen eller slutblecken. Smörjning av kolvarna i spanjonetten med smörjolja. Rengöring av isärkopplade fönsterbågar, inner-och ytterbågar och karmar. 161 fönster samt 2 balkong/fönsterdörrar Underhåll ca pris 500 kr/ fönster. 10 000 kr för oförutsedda kostnader. Material + arbete ingår. Arbete innefrån trapphus och lägenheter. Måste arbetet utföras utifrån tillkommer fasadställningar/ murarställning. Se separat kostnad för fasadställning/murarställning AFF-kod SC2.120. Årsintervall 10-12 år.
| Fönster |  |  |  | 2050 | 1. Underhåll av fönsterkarmar och ev. fönsterbleck. 2.Kontroll av funktion/ justering beslag, gångjärn, tätningslister, glas, spröjs. |  |  | st | 161 | 500 | 90500 | Alla sidor: Omlackering av alla fönsterbleck Vid behov och skador lackning av aluminiumkarmar/ strykning fönsterkarmar utsida och mellan. Omkittning av lister, tätningslister byts. Justering av gångjärnen eller slutblecken. Smörjning av kolvarna i spanjonetten med smörjolja. Rengöring av isärkopplade fönsterbågar, inner-och ytterbågar och karmar. 161 fönster samt 2 balkong/fönsterdörrar Underhåll ca pris 500 kr/ fönster. 10 000 kr för oförutsedda kostnader. Material + arbete ingår. Arbete innefrån trapphus och lägenheter. Måste arbetet utföras utifrån tillkommer fasadställningar/ murarställning. Se separat kostnad för fasadställning/murarställning AFF-kod SC2.120. Årsintervall 10-12 år.
SC2.24 | Balkonger |  |  | 2 st Balkonger med betongplattor, plåtstaket och stålram. Renoverat 2000. | 2025 | 1. Ommålning av alla balkongplattor. 2. Kontroll och genomgång av infästningar, konstruktion och bärighet. |  |  | st | 2 | 687.5 | 33500 | Underhåll av balkonger tot. 2 st: 1. Slipning,skrapning, rostskyddsbehandling och ommålning av stålstaket, räcken, stålramkonstruktion och övriga delar i stål. Målning av plåtskydd. Vid behov rostbehandling av fästen, skruvar, infästningar. Kontroll och justeringar av alla glas, skenor, lås, stålhandledare, mellan-och underliggare, dragstag, räckesstolpar, övriga fästen m.m. Skrapning och ommålning av bottenplatta av gjuten betong. Arbetsåtgång ca 16 h/balkong, 2-3 st. strykningar. Arbetskostnad 688 kr inkl. moms /h. Materialkostnader ca 4000 kr/balkong. Arbete inkl. material. 2. Rekommendation: utförande av Kontroll och genomgång av infästningar, konstruktion och bärighet. Arbete med hyra av lift, ca pris 3 500 kr /dag. Alt. utförande med fasadställningar, Se separat kostnad för Fasadställningar AFF-kod SC2.120. Årsintervall 15 år. Livslängd 40-50 år
| Balkonger |  |  |  | 2040 | 1. Ommålning av alla balkongplattor. 2. Kontroll och genomgång av infästningar, konstruktion och bärighet. |  |  | st | 2 | 687.5 | 33500 | Underhåll av balkonger tot. 2 st: 1. Slipning,skrapning, rostskyddsbehandling och ommålning av stålstaket, räcken, stålramkonstruktion och övriga delar i stål. Målning av plåtskydd. Vid behov rostbehandling av fästen, skruvar, infästningar. Kontroll och justeringar av alla glas, skenor, lås, stålhandledare, mellan-och underliggare, dragstag, räckesstolpar, övriga fästen m.m. Skrapning och ommålning av bottenplatta av gjuten betong. Arbetsåtgång ca 16 h/balkong, 2-3 st. strykningar. Arbetskostnad 688 kr inkl. moms /h. Materialkostnader ca 4000 kr/balkong. Arbete inkl. material. 2. Rekommendation: utförande av Kontroll och genomgång av infästningar, konstruktion och bärighet. Arbete med hyra av lift, ca pris 3 500 kr /dag. Alt. utförande med fasadställningar, Se separat kostnad för Fasadställningar AFF-kod SC2.120. Årsintervall 15 år. Livslängd 40-50 år
SC2.3 | Entréer, portar mm
SC2.31 | Dörrar till trapphus |  |  | Aluminium 3 st - från 1988 | Löpande årligen | Kontroll, justering, genomgång av gångjärn, bleck, dörrstängare,beslag, handtag, funktion. Ev. lagning/byte av slitna delar. |  |  | st | 3 | 1130 | 3390 | Underhåll av 3 st. entrédörrar i aluminium med glas. Service: se över alla delar: rörliga delar i lås, beslag, glidare smörjs. Kontroll av skruvar, låskolv, bleck, el-slutbleck, tätningslister, dörrstängare. Justering av gångjärn, tätningstryck och höjdinställning. Justering av dörrstängare. Rengöring av aluminiumprofiler och glas. Material och arbete inräknat. Justering/ kontroll ca 630 kr/ dörr. Eventuellt material, smörjningsolja etc. 500 kr. Byte av trasiga delar ej inräknat. Årsintervaller årligen, min. 1-2 ggr/ år.
| Dörrar till trapphus |  |  | Alla entrédörrar |  | Byte entrédörrar: nya dörrar i aluminium med glasruta. Gångjärn, bleck, trösklar, dörrstängare, beslag, handtag m.m. | 2035 |  | st | 3 | 30000 | 106512 | Byte av 3 st. entrédörrar mot gata. Alumimiumprofiler med glasruta, karmar, låskista, trösklar, dörrstängare, profiler, handtag, glas, lister, tätningslister, gångjärn, cylindervred och övriga delar. Demontering av befintlig dörr, bortforsling, deponering och montering av ny dörr. Pris material ca 30 000 kr. Arbete 8 h/ dörr. Totalt 24 h. 688 kr/h. Livslängd 20- 35 år.
SC2.32 | Dörrar till miljörum, driftrum, möteslokaler m.m. |  |  | 2019 - Två nya ståldörrar | 2031 | 1. Ommålning av utsida och insida dörrar. 2. Kontroll, justering, genomgång av gångjärn, bleck, dörrstängare,beslag, handtag, funktion. Ev. lagning/byte av slitna delar. |  |  | st | 10 | 2130 | 21300 | Underhåll av ståldörrar . Skrapning och Ommålning/ strykning 2 ggr in-och utsida. Kontrollfunktion, se över alla delar. Material och arbete inräknat. Ommålning ca 1500 kr/ dörr, Justering/ kontroll ca 630 kr/ dörr. Årsintervaller 12 år.
| Dörrar till miljörum, driftrum, möteslokaler m.m. |  |  | ståldörrar | 2046 | 1. Ommålning av utsida och insida dörrar. 2. Kontroll, justering, genomgång av gångjärn, bleck, dörrstängare,beslag, handtag, funktion. Ev. lagning/byte av slitna delar. |  |  | st | 10 | 2130 | 21300 | Underhåll av ståldörrar . Skrapning och Ommålning/ strykning 2 ggr in-och utsida. Kontrollfunktion, se över alla delar. Material och arbete inräknat. Ommålning ca 1500 kr/ dörr, Justering/ kontroll ca 630 kr/ dörr. Årsintervaller 12 år.
SC2.32 | Dörrar till miljörum, driftrum, möteslokaler m.m. |  |  | ingår i AFF-kod SC2.33 | [8 empty] | ingår i AFF-kod SC2.33
SC2.33 | Källardörrar |  |  | Aluminiumdörrar: Entré baksida trappuppgång, 2 st trivsellokaler, cykelrum, 2 st. lokaler, fjärrvärmerum. | Löpande årligen | Kontroll, justering, genomgång av gångjärn, bleck, dörrstängare,beslag, handtag, funktion. Ev. lagning/byte av slitna delar. |  |  | st | 10 | 1130 | 11300 | Underhåll av 10 st. entrédörrar i aluminium med glas. Service: se över alla delar: rörliga delar i lås, beslag, glidare smörjs. Kontroll av skruvar, låskolv, bleck, el-slutbleck, tätningslister, dörrstängare. Justering av gångjärn, tätningstryck och höjdinställning. Justering av dörrstängare. Rengöring av aluminiumprofiler och glas. Material och arbete inräknat. Justering/ kontroll ca 630 kr/ dörr. Eventuellt material, smörjningsolja etc. 500 kr. Byte av trasiga delar ej inräknat. Årsintervaller årligen, min. 1-2 ggr/ år.
| Källardörrar |  |  | Trädörrar gemensamhetsutrymmen |  | Byte av trädörrar i gemensamhetsutrymmen: Byte till trädörrar. Demontering och deponering av befintlig dörr. Montering av ny dörr. Montering av nya träkarmar, nya trösklar, nya handtag låskista, tätningslister, låskolv och låsbehör. Arbete och materialkostnader. Totalt ca 10 000 kr/ dörr. Material och arbete. Livslängd 25 år. | 2030 |  | st | 10 | 12000 | 120000 | Byte av trädörrar i gemensamhetsutrymmen: Byte till trädörrarDemontering och deponering av befintlig dörr. Montering av ny dörr. Montering av nya träkarmar, nya trösklar, nya handtag låskista, tätningslister, låskolv och låsbehör. Arbete och materialkostnader. Totalt ca 10 000 kr/ dörr. Material och arbete ca 2000 kr per dörr. Livslängd 25 år.
| Källardörrar |  |  | Trädörrar källardel |  | Byte källardörrar trä. | 2035 |  | st | 32 | 12000 | 384000 | Byte av trädörrar i gemensamhetsutrymmen: Byte till trädörrar. Demontering och deponering av befintlig dörr. Montering av ny dörr. Montering av nya träkarmar, nya trösklar, nya handtag låskista, tätningslister, låskolv och låsbehör. Arbete och materialkostnader. Totalt ca 10 000 kr/ dörr. Material och arbete ca 2000 kr per dörr. Livslängd 25 år.
| Källardörrar |  |  | Ståldörrar källare och ingång till vind. |  | Byte till ny ståldörrar utan glas. | 2027 |  | st | 18 | 25000 | 450000 | Byte till nya ståldörrar, brandklassade, med nya karmar, beslag, handtag, låskista, gångjärn, bleck, dörrstängare m.m.. Material och arbete inräknat. Årsintervaller 30-35 år.
| Källardörrar |  |  | Trädörrar källardel | 2047 | 1. Ommålning av utsida och insida trädörrar. 2. Kontroll, justering, genomgång av gångjärn, bleck, dörrstängare,beslag, handtag, funktion. Ev. lagning/byte av slitna delar. |  |  | st | 32 | 2130 | 68160 | Underhåll av 32 st dörrar i trä till genemsamma utrymmen mm. målning, 2 ggr strykning in-och utsida. Funktionskontroll, justering, genomgång och smörjning av gångjärn, bleck, beslag, handtag. Lagning/byte av slitna delar. Material och arbete inräknat. Årsintervall 10 år.
| Källardörrar |  |  | Ståldörrar källare och ingång till vind. | 2042 | 1. Ståldörrar: Ommålning av utsida och insida dörr. 2. Kontroll, justering, genomgång av gångjärn, bleck, dörrstängare,beslag, handtag, funktion. Ev. lagning/byte av slitna delar. |  |  | st | 18 | 2130 | 38340 | Underhåll av ståldörrar . Skrapning och Ommålning/ strykning 2 ggr in-och utsida. Kontrollfunktion, se över alla delar. Material och arbete inräknat. Ommålning ca 1500 kr/ dörr, Justering/ kontroll ca 630 kr/ dörr. Årsintervaller 12 år.
SC2.34 | Dörrar till soprum |  |  | ingår i AFF-kod SC2.33
SC2.35 | Dörrar till vind |  |  | ingår i AFF-kod SC2.33 Ståldörrar källare och ingång till vind. | [8 empty] | ingår i AFF-kod SC2.33 Ståldörrar källare och ingång till vind.
SC3 | Byggnad invänigt
SC3.1 | Driftutrymmen
SC3.2 | Elrum, Kabel-TV, Bredband |  |  | Enheter, säkringar m.m. är uppsatta i källarförråd. Underhåll se AFF-kod SC3.21
SC3.3 | Fjärrvärmecentral |  |  |  | 2026 | Ommålning golv, väggar och tak. Lagning/ vid behov ifyllnad av murbruk/puts. |  |  | h | 32 | 687.5 | 24000 | Arbete inkl material, ommålning, slipning och ev. spackling och ifyllnad av murbruk/puts av alla ytskikt i undercentralen. Vid behov ifyllnad av murbruk/puts. Dammbindning/härdning betongolv. Arbetstid tot. ca 32 h, 2 ggr strykning. Uppskattade materialkostnader ca 2 000 kr. Årsintervall 15-20 år.
| Fjärrvärmecentral |  |  |  | 2046 | Ommålning golv, väggar och tak. Lagning/ vid behov ifyllnad av murbruk/puts. |  |  | h | 32 | 687.5 | 24000 | Arbete inkl material, ommålning, slipning och ev. spackling och ifyllnad av murbruk/puts av alla ytskikt i undercentralen. Vid behov ifyllnad av murbruk/puts. Dammbindning/härdning betongolv. Arbetstid tot. ca 32 h, 2 ggr strykning. Uppskattade materialkostnader ca 2 000 kr. Årsintervall 15-20 år.
SC3.2 | Gemensamma utrymmen
SC3.21 | Källarförråd |  |  | Alla källarförråd och källarkorridorer | 2031 | Underhåll ytskikt och förråd källaren: Ommålning /lagning/ ifyllnad av murbruk/puts vid behov. |  |  | h | 120 | 687.5 | 112500 | Arbete inkl. Material. Ommålning, slipning, spackling och ifyllnad av murbruk/puts av ytskikten, golv, väggar och tak i förråden och förrådutrymmen. Nedknackning av dålig puts, iffyllnad av ny puts. Lagning av sprickor i väggar, golv och tak. Vid behov lagning/ underhåll trä förråd. Vid behov, dammbindning/ härdning av betonggolv. Arbetstid uppskatatt ca 40 h per källare och förrådsutrymmen i hus, tot. ca 120 h, 2 ggr strykning. Vid behov borttagning av elinstallationer/ uttag och kablage. Uppskattad materialkostnad och oförutsedda arbeten 30 000 kr. Årsintervall 15-20 år. Förutsätter att förråden är tomma.
| Källarförråd |  |  |  | 2051 | Underhåll ytskikt och förråd källaren: Ommålning /lagning/ ifyllnad av murbruk/puts vid behov. |  |  | h | 120 | 687.5 | 112500 | Arbete inkl. Material. Ommålning, slipning, spackling och ifyllnad av murbruk/puts av ytskikten, golv, väggar och tak i förråden och förrådutrymmen. Nedknackning av dålig puts, iffyllnad av ny puts. Lagning av sprickor i väggar, golv och tak. Vid behov lagning/ underhåll trä förråd. Vid behov, dammbindning/ härdning av betonggolv. Arbetstid uppskatatt ca 40 h per källare och förrådsutrymmen i hus, tot. ca 120 h, 2 ggr strykning. Vid behov borttagning av elinstallationer/ uttag och kablage. Uppskattad materialkostnad och oförutsedda arbeten 30 000 kr. Årsintervall 15-20 år. Förutsätter att förråden är tomma.
SC3.22 | Möteslokal |  |  | 2 st möteslokaler/trivsellokaler | 2032 | Underhåll ytskikt: Ommålning /lagning/ ifyllnad av murbruk/puts vid behov. |  |  | h | 40 | 687.5 | 35500 | Arbete inkl. Material. Ommålning, slipning, spackling och ifyllnad av murbruk/puts av ytskikten, väggar och tak i Nedknackning av dålig puts, iffyllnad av ny puts. Lagning av sprickor i väggar och tak., 2 ggr strykning. Uppskattad materialkostnad och oförutsedda arbeten 5 000 kr. Årsintervall 15-20 år. Material 3 000 kr.
| Möteslokal |  |  |  | 2050 | Underhåll ytskikt: Ommålning /lagning/ ifyllnad av murbruk/puts vid behov. |  |  | h | 40 | 687.5 | 35500 | Arbete inkl. Material. Ommålning, slipning, spackling och ifyllnad av murbruk/puts av ytskikten, väggar och tak i Nedknackning av dålig puts, iffyllnad av ny puts. Lagning av sprickor i väggar och tak., 2 ggr strykning. Uppskattad materialkostnad och oförutsedda arbeten 5 000 kr. Årsintervall 15-20 år. Material 3 000 kr.
SC3.23 | Skyddsrum
SC3.24 | Tvättstuga |  |  | 2019 - Tvättstuga renoverad | 2039 | Ommålning/skrapning/ spackling väggar och tak. Underhåll golv. |  |  | h | 40 | 687.5 | 31500 | Underhåll ytskikten i Tvättstuga. Ommålning, spackling, väggar och tak. Vid behov ifyllnad av puts i väggar och tak. Vid behov, bortskrapning av dålig fog i klinkersgolv och vägg, ifyllnad/ omfogning med ny fog i passagen/korridoren. Arbetstid tot. ca 40 h, 2 ggr strykning. Materialkostnad ca 4 000 kr. Pris arbete inkl. Material. Årsintervall 15-20 år.
SC3.25 | Torkrum |  |  | 2019 - Torkrum renoverat | 2039 | Ommålning/skrapning/ spackling väggar och tak. Underhåll golv. |  |  | h | 40 | 687.5 | 31500 | Underhåll ytskikten i torkrum. Ommålning, spackling, väggar och tak. Vid behov ifyllnad av puts i väggar och tak. Arbetstid tot. ca 40 h, 2 ggr strykning. Materialkostnad ca 4 000 kr. Pris arbete inkl. Material. Årsintervall 15-20 år.
| Mangelrum |  |  | 2019 - Mangelrum renoverat | 2039 | Ommålning/skrapning/ spackling väggar och tak. Underhåll golv. |  |  | h | 40 | 687.5 | 31500 | Underhåll ytskikten i torkrum. Ommålning, spackling, väggar och tak. Vid behov ifyllnad av puts i väggar och tak. Arbetstid tot. ca 40 h, 2 ggr strykning. Materialkostnad ca 4 000 kr. Pris arbete inkl. Material. Årsintervall 15-20 år.
SC3.241 | Tvättmaskin |  |  | 2019 - Nya tvättmaskiner. Podab |  | Byte av tvättmaskinerna | 2034 |  | st | 2 | 37500 | 75000 | Byte av 2 st. nya tvättmaskiner. Livslängd 12-15 år
| Tvättmaskin |  |  |  |  | Byte av tvättmaskinerna | 2049 |  | st | 2 | 37500 | 75000 | Byte av 2 st. nya tvättmaskiner. Livslängd 12-15 år
SC3.242 | Torktumlare |  |  | 2019 - Ny torktumlare, Podab |  | Byte av torktumlare . | 2034 |  | st | 2 | 37500 | 75000 | Byte av 2 st. nya torktumlare. Livslängd 12-15 år
| Torktumlare |  |  |  |  | Byte av torktumlare . | 2049 |  | st | 2 | 37500 | 75000 | Byte av 2 st. nya torktumlare. Livslängd 12-15 år
SC3.243 | Mangel |  |  | EL-mangel äldre modell, Electrolux |  | Byte till ny mangel | 2029 |  | st | 1 | 14500 | 14500 | Byte av 1 st. ny el- mangel. Livslängd 15 år.
| Mangel |  |  |  |  | Byte till ny mangel | 2044 |  | st | 1 | 14500 | 14500 | Byte av 1 st. ny el- mangel. Livslängd 15 år.
SC3.244 | Torkaggregat |  |  | 2019 - Nytt torkaggregat, Podab |  | Byte torkaggregat | 2034 |  | st | 2 | 25000 | 50000 | Byte av 1 st. torkaggregat. Livslängd 15 år.
| Torkaggregat |  |  |  |  | Byte torkaggregat | 2049 |  | st | 2 | 25000 | 50000 | Byte av torkaggregat. Livslängd 15 år.
SC3.245 | Tvättbänk med blandare |  |  | 2019 - Nya blandare i tvättstugorna |  | Byte av tvätthandfat med blandare | 2049 |  | st | 1 | 7170 | 7170 | Byte av tvättbänk/handfat med blandare i tvättstuga. Livslängd ca 30 år.
SC3.246 | Toalett/ duschutrymme i allmänna utrymmen |  |  | 3 st toaletter i gemensamhetsutrymmen |  | Byte av toaletter och övriga delar samt ommålning | 2032 |  | st | 3 | 19000 | 57000 | 1. Toalett : Byte av toalett, spegel och handfat inkl. VVS- arbete 13 000 kr. 2. Ommålning tak och väggar, skrapning spackling/ grundning, och 2ggr strykning ca 6 000 kr.
| Toalett/ duschutrymme i allmänna utrymmen |  |  | 3 st toaletter i gemensamhetsutrymmen |  | Byte av toaletter och övriga delar samt ommålning | 2047 |  | st | 3 | 19000 | 57000 | 1. Toalett : Byte av toalett, spegel och handfat inkl. VVS- arbete 13 000 kr. 2. Ommålning tak och väggar, skrapning spackling/ grundning, och 2ggr strykning ca 6 000 kr.
SC3.25 | Cykelrum |  |  |  | 2029 | Ommålning /lagning/skrapning/ spackling/ ifyllnad av murbruk/puts vid behov. Golv, väggar och tak. |  |  | h | 24 | 687.5 | 19500 | Arbete inkl. Material. Ommålning, slipning, spackling och ifyllnad av murbruk/puts av ytskikten, golv, väggar och tak i cykelrummet. Ev. dammbindning/ härdning betonggolv. Arbetstid tot. ca 24 h, 2 ggr strykning. Årsintervall 15-20 år.
| Cykelrum |  |  |  | 2049 | Ommålning /lagning/skrapning/ spackling/ ifyllnad av murbruk/puts vid behov. Golv, väggar och tak. |  |  | h | 24 | 687.5 | 19500 | Arbete inkl. Material. Ommålning, slipning, spackling och ifyllnad av murbruk/puts av ytskikten, golv, väggar och tak i cykelrummet. Ev. dammbindning/ härdning betonggolv. Arbetstid tot. ca 24 h, 2 ggr strykning. Årsintervall 15-20 år.
SC3.26 | Källarkorridorer |  |  | Se AFF-kod SC3.21 / Källarförråd | [8 empty] | Se AFF-kod SC3.21 / Källarförråd
SC3.27 | Barnvagnsrum |  |  | Se AFF-kod SC3.25 / Cykelrum | [8 empty] | Se AFF-kod SC3.25 / Cykelrum
SC3.28 | Avfallsrum/miljörum |  |  | Miljöstation yttre miljö | 2027 | 1. Ommålning /skrapning trä väggar och tak. 2. Vid behov lagning, byte av träpanel. |  |  | h | 24 | 687.5 | 14000 | Underhåll Miljöhus på baksida gård: Väggar skrapning, spackling, ommålning. Vid behov byte av skadade eller fuktskadade träpaneler. Arbetstid ca 24 h, 2 ggr strykning. Arbete inkl. Material. 3000 kr. Årsintervaller 15-20 år
| Avfallsrum/miljörum |  |  | Miljöstation yttre miljö | 2037 | 1. Ommålning /skrapning trä väggar och tak. 2. Vid behov lagning, byte av träpanel. |  |  | h | 24 | 687.5 | 14000 | Underhåll Miljöhus på baksida gård: Väggar skrapning, spackling, ommålning. Vid behov byte av skadade eller fuktskadade träpaneler. Arbetstid ca 24 h, 2 ggr strykning. Arbete inkl. Material. 3000 kr. Årsintervaller 15-20 år
| Avfallsrum/miljörum |  |  | Miljöstation yttre miljö | 2047 | 1. Ommålning /skrapning trä väggar och tak. 2. Vid behov lagning, byte av träpanel. |  |  | h | 24 | 687.5 | 14000 | Underhåll Miljöhus på baksida gård: Väggar skrapning, spackling, ommålning. Vid behov byte av skadade eller fuktskadade träpaneler. Arbetstid ca 24 h, 2 ggr strykning. Arbete inkl. Material. 3000 kr. Årsintervaller 15-20 år
SC3.29 | Vindsutrymme
SC3.30 | Trapphus |  |  | 3 st. trapphus | 2028 | 1. Ommålning av trapphusets ytskikt. 2. Behandling/underhåll av entré stengolv, viloplan och trappor. |  |  | st | 20000 | 687.5 | 225000 | Underhåll trapphuset: 3 st. Trapphus inkl. 3 våningar vadera. Tot. 9 st våningsplan och entréer. Trapphustaket och väggar : Skrapning, spackling, grundning och ommålning, 2ggr strykning, vid behov nedknackning av dålig puts, ifyllnad av ny puts. Arbetskostnad 688 kr/ h, Arbetstid ca 40 h per trapphus. Materialkostnad och arbetskostnad ca 20 000 kr / våning. Oförutsedda kostnader tot. 15 000 kr per trapphus. Årsintervall 20 år.
| Trapphus |  |  | 3 st. trapphus | 2048 | 1. Ommålning av trapphusets ytskikt. 2. Behandling/underhåll av entré stengolv, viloplan och trappor. |  |  | st | 20000 | 687.5 | 225000 | Underhåll trapphuset: 3 st. Trapphus inkl. 3 våningar vadera. Tot. 9 st våningsplan och entréer. Trapphustaket och väggar : Skrapning, spackling, grundning och ommålning, 2ggr strykning, vid behov nedknackning av dålig puts, ifyllnad av ny puts. Arbetskostnad 688 kr/ h, Arbetstid ca 40 h per trapphus. Materialkostnad och arbetskostnad ca 20 000 kr / våning. Oförutsedda kostnader tot. 15 000 kr per trapphus. Årsintervall 20 år.
SC3.301 | Handledare/ledstång och handräcke |  |  | 3 st. trapphus | 2028 | Renovering av handledare och handräcken i trapphus. Slipning, lagning, målning, lackning, av befintliga räcken av smide/ stål. Alternativt byte till nya. |  |  | h | 40 | 687.5 | 112500 | Underhåll för 3 st. trapphus: 1. Handledare i stål och smideräcken & : slipning, ommålning, lackning, renovering av befintliga stålräcken. 2ggr strykning. Arbetskostnad 688 kr/ h. Arbetstid ca 40 h per trapphus. Pris för oförutsedda kostnader och arbete ca 10 000 kr per trapphus + tillbehör/delar: beslag,kopplingar, väggfästen m.m. 2. Stål/ smideräcken: slipning, ommålning, lackning, renovering av befintliga stålräcken. 2ggr strykning.
| Handledare/ledstång och handräcke |  |  |  | 2048 | Renovering av handledare och handräcken i trapphus. Slipning, lagning, målning, lackning, av befintliga räcken av smide/ stål. Alternativt byte till nya. |  |  | h | 40 | 687.5 | 112500 | Underhåll för 3 st. trapphus: 1. Handledare i stål och smideräcken & : slipning, ommålning, lackning, renovering av befintliga stålräcken. 2ggr strykning. Arbetskostnad 688 kr/ h. Arbetstid ca 40 h per trapphus. Pris för oförutsedda kostnader och arbete ca 10 000 kr per trapphus + tillbehör/delar: beslag,kopplingar, väggfästen m.m. 2. Stål/ smideräcken: slipning, ommålning, lackning, renovering av befintliga stålräcken. 2ggr strykning.
SC3.31 | Hiss
SC3.3 | Enskilda utrymmen
SC3.31 | Bostäder
SC3.32 | Uthyrningslokaler |  |  | Gemensamhetslokalen: Duschrum samt toalett |  | Totalrenovering av duschrum och toalett. | 2035 |  |  |  |  | 150000 | Renovering duschrum och toalett. 1. Nya duschväggar, duschutrustning och toalett 25 000 kr ink Arbete och material. 2. Ny komod, spegel och handfat inkl. VVS abete 7000 kr. 3. Nytt klinkersgolv samt kakelväggar inkl. Arbete och material. Demontering av befintliga duschmattor, våtrumsskikt m.m. Montering av nya våtrumsskikt, fogning, kakling av klinkers och kakel i både toalett och duschrum. Bortforsling och deponering av material, resor inräknat. 4. Fuktutredning genom fuktmätning, avfuktning och rapport före montering av nytt material. Uppskattat totalpris inkl. material 150 000 kr.
| Uthyrningslokaler |  |  | Gemensamhetslokal : Kök och övriga ytor |  | 1. Ommålning och underhåll alla ytskikten: väggar och tak. 2. Byte av , kyl/frys, kökstommar och insättning av diskmaskin och spishäll. | 2027 |  | h | 40 | 687.5 | 84500 | Underhåll mötesrum: Alla ytskikten, väggar, golv och tak skrapning, spackling och ommålning 2 ggr strykning. Vid behov nedknackning av dålig puts, lagning/ ifyllnad av ny puts,murbruk. Arbetskostnad 40 timmar. 688 kr/h. Uppskattad materialkostnad, tex. målarförg, m.m. 10 000 kr. Arbetskostnad inkl. material. Livslängd 15 år väggar och tak. Ny Kyl/ frys 8000 kr. Ny spishäll 4000 kr. Ny diskmaskin 5000 kr. stommar, luckor, diskbänk, fläkt, kryddskåp, skafferiskåp, städskåp, nytt kakel på väggen. 30 000 :- Livslängd spishäll, diskmaskin samt kyl och frys ca 15 år.
| Uthyrningslokaler |  |  | Gemensamhetslokal : Kök och övriga ytor |  | 1. Ommålning och underhåll alla ytskikten: väggar och tak. 2. Byte av , kyl/frys, diskmaskin och spishäll. | 2042 |  | h | 40 | 687.5 | 54500 | Underhåll mötesrum: Alla ytskikten, väggar, golv och tak skrapning, spackling och ommålning 2 ggr strykning. Vid behov nedknackning av dålig puts, lagning/ ifyllnad av ny puts,murbruk. Arbetskostnad 40 timmar. 688 kr/h. Uppskattad materialkostnad, tex. målarfärg, m.m. 10 000 kr. Arbetskostnad inkl. material. Livslängd 15 år väggar och tak. Ny Kyl/ frys 8000 kr. Ny spishäll 4000 kr. Ny diskmaskin 5000 kr. Livslängd spishäll, diskmaskin samt kyl och frys ca 15 år.
SC4 | VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem
SC4.1 | VA, fjärrvärme, fjärrkylnät m.m. i mark
| Vattenledningsnät |  |  |  | Löpande årligen | Under ronderingar: Se över isolering och läckage på rören. | [6 empty] | Vattenstammar livslängd 40-50 år.
SC4.12 | Spillvattennät/avlopp |  |  | 1988- Stambyte | 2028 | Spolning av avloppsstammar, 5-års intervall |  |  | st | 32 | 1000 | 32000 | Avloppsstammar, badrum och kök spolas i alla lägenheter till bottenplattan, fram till kommunens anslutningspunkt. Filmning av stammar rekommenderas efteråt, för säkerhetsställa skicket, pris ca 1500 kr/h (ej medräknat i spolningspriset). Livslängd avloppsrör ca 50 år. Spolning rek. i min. 5 års intervaller.
| Spillvattennät/avlopp |  |  |  | 2033 | Spolning av avloppsstammar, 5-års intervall |  |  | st | 32 | 1000 | 32000 | Avloppsstammar, badrum och kök spolas i alla lägenheter till bottenplattan, fram till kommunens anslutningspunkt. Filmning av stammar rekommenderas efteråt, för säkerhetsställa skicket, pris ca 1500 kr/h (ej medräknat i spolningspriset). Livslängd avloppsrör ca 50 år. Spolning rek. i min. 5 års intervaller.
| Spillvattennät/avlopp |  |  |  |  | 1. Filmning, spolning och relining av avloppsstammar. 2. Vid behov byte helt till nya avloppsstammar. | 2038 |  | st | 32 | 20000 | 1140000 | 1. Spolning och filmning av avloppsstammar. Vid hållbart skick: Relining av avlopppstammar och stickrör från lägenheterna ut till stammen. Relining kostar ca 10000- 20000 kr/lägenhet. Livslängd ca 50 år. Tillkommande arbeten, så som dragning till markplattan och oförutsedda kostnader, tex skador, spruckna rör, byte av toalettsitsar, lagningar m.m ca 500 000 kr / hus 2. Vid behov, byte av avloppsstammar, badrum och kök i alla lägenheter och gemensammhetsutrymmen, till bottenplattan fram till kommunens anslutningspunkt. Håltagningar m.m. in i lägenheterna, rivning av badrum och kök, nya tätskikt, nya kök, nya badrum. För korrekt prissättning krävs besiktning av stammar med behörig entreprenör och genomgång av vatten/rör- och avloppsritningar. Livslängd ca 50 år. Tillkommande arbeten och oförutsedda kostnader, tex skador, spruckna rör, byte av toalettsitsar, lagninga m.m och byten fram till kommunens anslutningspunkt.
| Spillvattennät/avlopp |  |  |  | 2043 | Spolning av avloppsstammar, 5-års intervall |  |  | st | 32 | 1000 | 32000 | Avloppsstammar, badrum och kök spolas i alla lägenheter till bottenplattan, fram till kommunens anslutningspunkt. Filmning av stammar rekommenderas efteråt, för säkerhetsställa skicket, pris ca 1500 kr/h (ej medräknat i spolningspriset). Livslängd avloppsrör ca 50 år. Spolning rek. i min. 5 års intervaller.
| Spillvattennät/avlopp |  |  |  | 2048 | Spolning av avloppsstammar, 5-års intervall |  |  | st | 32 | 1000 | 32000 | Avloppsstammar, badrum och kök spolas i alla lägenheter till bottenplattan, fram till kommunens anslutningspunkt. Filmning av stammar rekommenderas efteråt, för säkerhetsställa skicket, pris ca 1500 kr/h (ej medräknat i spolningspriset). Livslängd avloppsrör ca 50 år. Spolning rek. i min. 5 års intervaller.
SC4.13 | Dagvattennät |  |  |  | Löpande årligen | Spolning av hängrännor och stuprännor, från taken. |  |  | h | 16 | 688 | 15508 | Spolning av hängrännor och stuprör, från taken, Alla fasader. Beräknad kostnad 625 kr/h, arbetstid ca 16 h. Arbete med lift ca 4500 kr/ dag för hyra. Spolning av brunnar, rören utomhus vid behov. Filmning är att rekommendera vid behov för säkerhetsställa skicket i dagvattenbrunnar och dagvattenledningar/rör.
SC4.14 | Dränvattennät |  |  |  | 2022 | Spolning av dagvatten ledningar och dagvattenbrunnar utomhus, 5-10-års intervall |  |  |  | 8 | 688 | 5504 | Spolning av brunnar, rören utomhus. Intervall 5-10- år beroende på skicket. Filmning är att rekommendera vid behov för säkerhetsställa skicket i brunnar och rör.
| Dränvattennät |  |  |  | 2027 | Spolning av dagvatten ledningar och dagvattenbrunnar utomhus, 5-10-års intervall |  |  |  | 8 | 688 | 5504 | Spolning av brunnar, rören utomhus. Intervall 5-10- år beroende på skicket. Filmning är att rekommendera vid behov för säkerhetsställa skicket i brunnar och rör.
| Dränvattennät |  |  |  | 2032 | Spolning av dagvatten ledningar och dagvattenbrunnar utomhus, 5-10-års intervall |  |  |  | 8 | 688 | 5504 | Spolning av brunnar, rören utomhus. Intervall 5-10- år beroende på skicket. Filmning är att rekommendera vid behov för säkerhetsställa skicket i brunnar och rör.
| Dränvattennät |  |  |  | 2037 | Spolning av dagvatten ledningar och dagvattenbrunnar utomhus, 5-10-års intervall |  |  |  | 8 | 688 | 5504 | Spolning av brunnar, rören utomhus. Intervall 5-10- år beroende på skicket. Filmning är att rekommendera vid behov för säkerhetsställa skicket i brunnar och rör.
| Dränvattennät |  |  |  | 2042 | Spolning av dagvatten ledningar och dagvattenbrunnar utomhus, 5-10-års intervall |  |  |  | 8 | 688 | 5504 | Spolning av brunnar, rören utomhus. Intervall 5-10- år beroende på skicket. Filmning är att rekommendera vid behov för säkerhetsställa skicket i brunnar och rör.
| Dränvattennät |  |  |  | 2047 | Spolning av dagvatten ledningar och dagvattenbrunnar utomhus, 5-10-års intervall |  |  |  | 8 | 688 | 5504 | Spolning av brunnar, rören utomhus. Intervall 5-10- år beroende på skicket. Filmning är att rekommendera vid behov för säkerhetsställa skicket i brunnar och rör.
SC4.16 | Fjärrvärmenät |  |  |  | Löpande årligen | Löpande kontroller efter avvikelser | [6 empty] | Brf:en ansvarar över distibutionsrören efter väremväxlare, ut i huset och in i lägenheterna. Löpande kontroller och service utförs efter behov och felindikationer.
SC4.2 | Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier i byggnad
SC4.21 | Tappvattensystem i byggnad |  |  | 1988 - Byte av vattenledningsrör i lgh och fastigheten. Byte av avstängninsventiler, kall-och varmvatten rör i källare. 2016- Avstängningsventiler för kall-och varmvattenledningar bytta 2021- Ny fjärrvärmecentral |  | Byte: Ställdon tappvarmvatten | 2031 |  | st | 1 | 10000 | 10000 | Byte av ställdon tappvarmvatten, Livslängd 10 år
| Tappvattensystem i byggnad |  |  | Isolering av kall-och varmvattenrör | Löpande årligen | Isolering av kall-och varmvattenrör där det saknas/ är bristande. |  |  | m |  |  |  | Överyn och komplettering Isolering av kall-och varmvattenrör där det saknas/ är bristande i källarekorridorer, källarutrymmen.
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte: Styrventil tappvarmvatten | 2031 |  | st | 2 | 10000 | 20000 | Byte av ställdon tappvarmvatten, Livslängd 10 år
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte av: -Cirkulationspump,vatten Modell Modell Grundfos Effekt 0,5 kW. | 2031 |  | st | 1 | 15000 | 15000 | Byte av Cirkulationspump för vatten i undercentralen. Modell Grundfos . Effekt 0,5 KW. Livslängd 10-15 år.
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte av: -DUC central, Styr-och reglerenhet för tappvarmvattnet | 2036 |  | st | 1 | 15000 | 15000 | Byte av styr-och reglerenhet, kretskort, för varmvatten i undercentralen. Livslängd 12-15 år.
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte av: Värmeväxlare- Varmvatten (ca 70 000 kr) | 2046 |  | st | 1 | 70000 | 70000 | Byte av värmeväxlare- tappvatten i fjärrvärmecentralen. Livslängd ca 20 - 25 år. Alternativet är investering i helt ny fjärrvärmecentral, se AFF- kod SC4.62
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte: Ställdon tappvarmvatten | 2041 |  | st | 1 | 10000 | 10000 | Byte av ställdon tappvarmvatten, Livslängd 10 år
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte: Styrventil tappvarmvatten | 2041 |  | st | 1 | 10000 | 10000 | Byte av ställdon tappvarmvatten, Livslängd 10 år
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte av: -Cirkulationspump,vatten Modell Modell Grundfos Effekt 0,5 kW. | 2041 |  | st | 1 | 15000 | 15000 | Byte av Cirkulationspump för vatten i undercentralen. Modell Grundfos . Effekt 0,5 KW. Livslängd 10-15 år.
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte av: -DUC central, Styr-och reglerenhet för tappvarmvattnet | 2051 |  | st | 1 | 15000 | 15000 | Byte av styr-och reglerenhet, kretskort, för varmvatten i undercentralen. Livslängd 12-15 år.
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte: Ställdon tappvarmvatten | 2051 |  | st | 1 | 10000 | 10000 | Byte av ställdon tappvarmvatten, Livslängd 10 år
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte: Styrventil tappvarmvatten | 2051 |  | st | 1 | 10000 | 10000 | Byte av ställdon tappvarmvatten, Livslängd 10 år
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte av: Avstängningsventiler, VA- stammar | 2048 |  | st | 32 | 3500 | 112000 | Byte av avstängningsventiler, Vatten-och avloppsstammar. Pris ca 3 500 kr / ventil. Livslängd ca 50 år.
| Tappvattensystem i byggnad |  |  |  |  | Byte av: KV-VV-ledningar: Kall-och varmvatten ledningar | 2048 |  | st | 32 | 80000 | 2560000 | Byte av kall-och varmvatten ledningar för ca 30 st. lgh och 2 st. kommersiella lokaler samt inkommande ledningar i fastigheterna. Pris ca 80 000 kr/ lgh. Livslängd 30-40 år.
SC4.3 | Avloppsvattensystem i byggnad
SC4.6 | Värmesystem i byggnad
| Energideklaration |  |  | 2019 - Energideklaration utförd | 2029 | Utförande av Energideklaration. Intervall 10:e år. |  |  | st | 3 | 8375 | 25125 | Energideklaration skall utföras var 10:e år och är reglerad genom Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning och gör en jämförelse med liknande byggnader. Energideklarationen skall om möjligt innehålla råd och åtgärdsförslag som kan vidtas för att sänka energianvändningen.
| Energideklaration |  |  |  | 2039 | Utförande av Energideklaration. Intervall 10:e år. |  |  | st | 3 | 8375 | 25125 | Energideklaration skall utföras var 10:e år och är reglerad genom Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning och gör en jämförelse med liknande byggnader. Energideklarationen skall om möjligt innehålla råd och åtgärdsförslag som kan vidtas för att sänka energianvändningen.
| Energideklaration |  |  |  | 2049 | Utförande av Energideklaration. Intervall 10:e år. |  |  | st | 3 | 8375 | 25125 | Energideklaration skall utföras var 10:e år och är reglerad genom Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning och gör en jämförelse med liknande byggnader. Energideklarationen skall om möjligt innehålla råd och åtgärdsförslag som kan vidtas för att sänka energianvändningen.
SC4.62 | Värmeproduktions-installationer |  |  | 2021- Ny fjärrvärmecentral, Ny värmeväxlare, Nytt expansionkärl | Löpande årligen | Justering av värmesystemet. | [6 empty] | Service utförs vid behov.
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  | 2025 | Besiktning av expansionkärl |  |  | h | 1 | 1500 | 1500 | Besiktning av expansionskärl för att kontrollera att tryck och temperatur. Utförs vart 4e år.
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  |  | Byte av: -DUC central/ styr-och reglerutrustning för fjärrvärme (från ca 20 000 kr) | 2036 |  | st | 1 | 20000 | 20000 | Byte av styr-och reglerenhet, kretskort, för fjärrvärme. Livslängd styr och regler utrustning ca 12-15 år.
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  |  | Byte: Pump värme radiatorer | 2036 |  | st | 1 | 30000 | 30000 | Byte av pump för värme till radiatorer, Livslängd ca 15 år
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  |  | Byte: Ställdon värme radiatorer | 2036 |  | st | 1 | 10000 | 10000 | Byte av ställdon värme till radiatorer, Livslängd 15 år
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  | 2029 | Besiktning av expansionkärl |  |  | st | 1 | 1500 | 1500 | Besiktning av expansionskärl för att kontrollera att tryck och temperatur. Utförs vart 4e år.
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  |  | Byte av: -Cirkulationspump värme och ventiler | 2027 |  | st | 1 | 15000 | 15000 | Livslängd Cirkulationspumpar värme och vatten 15-18 år
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  |  | Byte av: Värmeväxlare- Varmvatten (ca 70 000 kr) | 2046 |  | st | 1 | 70000 | 70000 | Byte av värmeväxlare- varmvatten i fjärrvärmecentralen. Livslängd ca 20-25 år. Alternativet är investering i helt ny fjärrvärmecentral, se AFF- kod SC4.62
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  | 2033 | Besiktning av expansionkärl |  |  | st | 1 | 1500 | 1500 | Besiktning av expansionskärl för att kontrollera att tryck och temperatur. Utförs vart 4e år.
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  | 2037 | Besiktning av expansionkärl |  |  | st | 1 | 1500 | 1500 | Besiktning av expansionskärl för att kontrollera att tryck och temperatur. Utförs vart 4e år.
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  |  | Byte: Ställdon värme radiatorer | 2046 |  | st | 1 | 10000 | 10000 | Byte av ställdon värme till radiatorer, Livslängd 15 år
| Värmeproduktions-installationer |  |  | OBS! Denna kostnadspost är ej aktiverad pga. enskilda enheter byts ut under samma årtal. Man väljer att antingen byta ut enheter eller byta hela anläggningen. Kontakta er K&B Förvaltning eller ansvarig drift person för mer detaljer kring detta. |  | Byte av: -Ny Fjärrvärmecentral (ca 300 000 kr tot.) -Värmeväxlarenhet för värme och varmvatten. - Reglerutrustning, reglerdon, givare, ventiler, ställdon,m.m. -Radiatorcirkulationspump -Expansionskärl -Varmvattentemperaturreglering -Justering av värmesystemet. | 2046 |  | st | 1 | 343750 |  | Ny Fjärrvärmecentral, Demontering, bortforsling och skrotning av befintlig fjärrvärmeanläggning. Installation av ny fjärrvärmeanläggning och tillhörande enheter/ utrustning, expansionskärl m.m. Anslutning av fjärrvärmecentralen till fjärrvärmenätet. Anslutning av fjärrvärmecentralen till befintliga rör-och elinstallationer i fastigheten. Drifttagning och slutbesiktning av anläggningen. Livslängd komplett Fjärrvärmecentral , 20-25 år.
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  | 2041 | Besiktning av expansionkärl |  |  | st | 1 | 1500 | 1500 | Besiktning av expansionskärl för att kontrollera att tryck och temperatur. Utförs vart 4e år.
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  |  | Byte av: -Cirkulationspump värme och ventiler | 2037 |  | st | 1 | 15000 | 15000 | Livslängd Cirkulationspumpar värme och vatten 10-15 år
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  |  | Byte: Pump värme radiatorer | 2050 |  | st | 1 | 30000 | 30000 | Byte av pump för värme till radiatorer, Livslängd ca 15 år
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  |  | Byte av: -DUC central/ styr-och reglerutrustning för värme (från ca 20 000 kr) | 2051 |  | st | 1 | 20000 | 20000 | Livslängd styr och regler utrustning ca 12-15 år.
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  | 2045 | Besiktning av expansionkärl |  |  | st | 1 | 1500 | 1500 | Besiktning av expansionskärl för att kontrollera att tryck och temperatur. Utförs vart 4e år.
[6 empty] | Byte av: -Cirkulationspump värme och ventiler | 2047 |  | st | 1 | 15000 | 15000 | Livslängd Cirkulationspumpar värme och vatten 10-15 år
| Värmeproduktions-installationer |  |  |  | 2049 | Besiktning av expansionkärl |  |  | st | 1 | 1500 | 1500 | Besiktning av expansionskärl för att kontrollera att tryck och temperatur. Utförs vart 4e år.
SC4.63 | Värmedistributions-installationer |  |  | 2017- Nya termostater installerades i alla lgh och allmänna utrymmen |  | Byte: Stamreglerventiler | 2034 |  | st | 8 | 2500 | 20000 | Byte stamreglerventiler på värmestammar. Livslängd ca 35 år.
| Värmedistributions-installationer |  |  | Värmedistributionsrör | Löpande årligen | Isolering av värmedistributionsrör där det saknas/ är bristande. |  |  | m |  |  |  | Översyn och vid behov komplettering med Isolering av värmedistributionsrör där det saknas/ är bristande i källarekorridorer, källarutrymmen.
| Värmedistributions-installationer |  |  |  | Löpande årligen | Löpande kontroller/ tillsyner | [6 empty] | Kontroll/genomgång av fjärrvärmerör/ distributionsrör/värmestammen till radiatorer/element ut till fastigheten och lägenheterna. Byte av trasiga/läckande element sker löpande. Livslängd för värmeledningar ca 40-50 år.
| Värmedistributions-installationer |  |  |  |  | Byte: Termostatventiler | 2047 |  | st | 195 | 1000 | 195000 | Byte av termostatventiler till lägenheter och trapphus, allmänna utrymmen, källare, driftrum, m.m. Uppskattat antal för lägenheter 5 st. per lägenhet, allmänna utrymmen 15 st. per trappuppgång med källare och övriga utrymmen . Pris arbete inkl. material och injusteringar. Livslängd 25-30 år.
| Värmedistributions-installationer |  |  | OBS! Underhållsposten är ej aktiverad. För mer detaljer kontakta K&B Förvaltning eller er kontaktperson för värme och drift |  | Byte: Värmestammar/ distributionsrör värme och radiatorer | 2050 |  | st | 4 | 500000 |  | Byte till nya värmestammar/ distributionsrör och radiatorer. Uppskattat pris 25 000 kr per lägenhet/ lokal och nya ditrubutionsrör runt om i fastigheten, källare, schakt, trapphusen in till lägenheterna. Arbete inkl. demontering av befintliga ledningar, montering av nya, altn. montering av utompåliggande värmerör och nya håltagningar i trapphus och in i alla rum i lägenheterna. Livslängd 50-80 år.
SC4.7 | Luftbehandlingssystem
SC4.71 | Frånluftssystem |  |  | 1988- Mekanisk frånluft installerades | Löpande årligen | Periodisk service | [6 empty] | Kontroller och åtgärder utförs på takhuvar och fläktar vid periodisk service: 1. Okulärbesiktning, ut- och invändigt. 2. Kontrollera att intags- och utloppsarea är fri för luften att passera. 3. Kontrollera så att inga detaljer lossnat. 4. Kontrollera så att backspjäll stänger vid uteblivet luftfl öde. 5. Kontrollera så att inget vattenläckage förekommer 6. Rengör takhuven ifall behov föreligger 7.Motor, lager, flödesinställningar samt övriga delar ses över.
| Frånluftssystem |  |  |  |  | Byte av frånluftsfläkt | 2025 |  | st | 3 | 20000 | 60000 | Byte av fläktar. Livslängd ca 15-20 år.
| Frånluftssystem |  |  |  |  | Byte av frånluftsfläkt | 2040 |  | st | 3 | 20000 | 60000 | Byte av fläktar. Livslängd ca 15-20 år.
SC4.72 | Luftdistributions-installationer |  |  | 2017 - OVK utförd, godkänd | 2023 | OVK Besiktning + ev. injustering. |  |  | st | 32 | 1000 | 32000 | 1.OVK-( obligatorisk ventilations kontroll) Besiktning. Görs i 6-års intervaller för mekanisk frånluft . Ca pris 1000 kr /lgh/lokal. 2. Rensning av kanaler kan tillkomma, löpande h/pris (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller ingå i pris. 3.Injustering av ventilationsdon utförs vid behov i samband med OVK.
| Luftdistributions-installationer |  |  |  | 2029 | OVK Besiktning + ev. injustering. |  |  | st | 32 | 1000 | 32000 | 1.OVK-( obligatorisk ventilations kontroll) Besiktning. Görs i 6-års intervaller för mekanisk frånluft . Ca pris 1000 kr /lgh/lokal. 2. Rensning av kanaler kan tillkomma, löpande h/pris (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller ingå i pris. 3.Injustering av ventilationsdon utförs vid behov i samband med OVK.
| Luftdistributions-installationer |  |  |  | 2035 | OVK Besiktning + ev. injustering. |  |  | st | 32 | 1000 | 32000 | 1.OVK-( obligatorisk ventilations kontroll) Besiktning. Görs i 6-års intervaller för mekanisk frånluft . Ca pris 1000 kr /lgh/lokal. 2. Rensning av kanaler kan tillkomma, löpande h/pris (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller ingå i pris. 3.Injustering av ventilationsdon utförs vid behov i samband med OVK.
| Luftdistributions-installationer |  |  |  | 2041 | OVK Besiktning + ev. injustering. |  |  | st | 32 | 1000 | 32000 | 1.OVK-( obligatorisk ventilations kontroll) Besiktning. Görs i 6-års intervaller för mekanisk frånluft . Ca pris 1000 kr /lgh/lokal. 2. Rensning av kanaler kan tillkomma, löpande h/pris (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller ingå i pris. 3.Injustering av ventilationsdon utförs vid behov i samband med OVK.
| Luftdistributions-installationer |  |  |  | 2047 | OVK Besiktning + ev. injustering. |  |  | st | 32 | 1000 | 32000 | 1.OVK-( obligatorisk ventilations kontroll) Besiktning. Görs i 6-års intervaller för mekanisk frånluft . Ca pris 1000 kr /lgh/lokal. 2. Rensning av kanaler kan tillkomma, löpande h/pris (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller ingå i pris. 3.Injustering av ventilationsdon utförs vid behov i samband med OVK.
SC4.73 | Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät |  |  | 2017 - OVK utförd, godkänd | 2023 | OVK Besiktning, filterrensning |  |  | st | 32 | 1000 | kan ingå i OVK | Löpande h/pris för rensning av kanaler kan tillkomma (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller vid mindre rensning ingå i OVK-priset.
| Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät |  |  |  | 2029 | OVK Besiktning, filterrensning |  |  | st | 32 | 1000 | kan ingå i OVK | Löpande h/pris för rensning av kanaler kan tillkomma (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller vid mindre rensning ingå i OVK-priset.
| Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät |  |  |  | 2035 | OVK Besiktning, filterrensning |  |  | st | 32 | 1000 | kan ingå i OVK | Löpande h/pris för rensning av kanaler kan tillkomma (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller vid mindre rensning ingå i OVK-priset.
| Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät |  |  |  | 2041 | OVK Besiktning, filterrensning |  |  | st | 32 | 1000 | kan ingå i OVK | Löpande h/pris för rensning av kanaler kan tillkomma (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller vid mindre rensning ingå i OVK-priset.
| Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät |  |  |  | 2047 | OVK Besiktning, filterrensning |  |  | st | 32 | 1000 | kan ingå i OVK | Löpande h/pris för rensning av kanaler kan tillkomma (vid mycket smuts och långt in i kanalerna) eller vid mindre rensning ingå i OVK-priset.
SC4.74 | Radon |  |  | 2019- Radonmätning utförd i lgh och fastigheten |  | Utföra radonmätning var 10:e år enl. miljötillsynen. |  |  | st |  |  |  | Utföra ny mätning, 2 st. radon puckar per lägenhet och lokal. Miljötillsyn kan kräva detta var 10:e år.
SC5 | Elsystem
SC5.1 | System för eldistribution
SC5.12 | Lågspänningssystem för eldistribution |  |  | 2018- Diverse elarbeten i källaren 2012-- nya kontakter för el i trappuppgångar installerade 1988- Renovering/ bytta: Elledningar, el stammar, fastighetscentraler, elstigare, kablage, kopplingar, övrig el installation |  | Byte och uppdatering till nya huvudsäkringar och elboxar till fastigheten | 2048 |  | st. | 32 | 25000 | 800000 | Byte och uppdatering till nya el-boxar med huvudsäkringar till båda fastigheterna, alla trapphus och tillhörande gemensamma utrymmen och yttre miljö. Livslängd El-centraler, kablage, huvudsäkringar, installationer och ledningar ca 45-50 år år.
| Lågspänningssystem för eldistribution |  |  |  |  | Byte: Ny fastihetscentral och el-servicecentral | 2048 |  | st. |  |  | 110000 | Byte till ny fastighetscentral ca 50 000 kr Byte ny fastighetscentral till tvättstuga 30 000 kr. Byte till ny el-servicecentral, inkommande el. ca 30 000 kr. Byte och uppdatering till nya el-boxar med huvudsäkringar till fastigheten och tillhörande gemensamma utrymmen. Livslängd El-centraler och ledningar ca 50-60 år. Pris för alla husen.
| Lågspänningssystem för eldistribution |  |  |  |  | Byte: till nya el-ledningar, el-stigare | 2048 |  | st. |  |  | 2000000 | Byte till nya el-ledningar, el-stigare (upp till lgh), installationer och övrig el runt om i fastighetens allmänna utrymmen. Nya el-ledningar, installationer och övrig el i lägenheterna är ej medräknade. Livslängd El-centraler och ledningar ca 50-60 år.
SC5.2 | Belysningssystem |  |  | 2018- Nya ljuskällor och armaturer |  | Trapphus, gemensamma utrymmen , entréer, förråd, undercentral, el-utrymme, källarkorridorer: Byte El-installationer till armaturer, Led med sensor. | 2048 |  | st. | 150000 | 3 | 450000 | Byte av el-installationer, armaturer och ljuskällor till Led med sensor, ca pris 1120-2500 kr/st. Inkl. Montage. Trasiga lampor och armaturer byts ut löpande vid behov under åren. Arbetskostnad inkl. material för trapphus, allmänna utrymmen och yttre miljö. Endast grovt uppskattat pris. Livslängd ca 20 år
| Belysningssystem |  |  | Nya ljuskällor och armaturer | Löpande årligen | Kontroll av rostangrepp, trasiga delar och funktion | [6 empty] | För belysningsstolpar utomhus och ljuskällor inne i teknikrum, soprum. Kontroll av rostabgrepp, trasiga delar, skymmningsrelä och övrig funktion. Åtgärder vid tillsyn : 1. Byte av samtliga släckta lampor 2. Byte av defekta armaturer och kupor 3. Omklamring av lyktledningar på bärlinor 4. Fastsättning av servis- och tillsatslådor som har lossnar på grund av andra orsaker än åverkan eller trafikskada 5. Rengöring av kupor och armaturer i samband med lampbyten 6. Riktning av stolpar som kan utgöra trafikfara
| Belysningssystem |  |  |  |  | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar | 2023 |  | st | 1 | 1000 | 1000 | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar: El-stolpar ca 4 m 7 st. El-stolpar ca 1 m 5 st. Byte/ kontroll av överlagringständare. Material och arbete 1000 kr per st. Årsintervall ca 4 år.
| Belysningssystem |  |  |  |  | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar | 2027 |  | st | 1 | 1000 | 1000 | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar: El-stolpar ca 4 m 7 st. El-stolpar ca 1 m 5 st. Byte/ kontroll av överlagringständare. Material och arbete 1000 kr per st. Årsintervall ca 4 år.
| Belysningssystem |  |  |  |  | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar | 2031 |  | st | 1 | 1000 | 1000 | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar: El-stolpar ca 4 m 7 st. El-stolpar ca 1 m 5 st. Byte/ kontroll av överlagringständare. Material och arbete 1000 kr per st. Årsintervall ca 4 år.
| Belysningssystem |  |  |  |  | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar | 2035 |  | st | 1 | 1000 | 1000 | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar: El-stolpar ca 4 m 7 st. El-stolpar ca 1 m 5 st. Byte/ kontroll av överlagringständare. Material och arbete 1000 kr per st. Årsintervall ca 4 år.
| Belysningssystem |  |  |  |  | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar | 2039 |  | st | 1 | 1000 | 1000 | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar: El-stolpar ca 4 m 7 st. El-stolpar ca 1 m 5 st. Byte/ kontroll av överlagringständare. Material och arbete 1000 kr per st. Årsintervall ca 4 år.
| Belysningssystem |  |  |  |  | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar | 2043 |  | st | 1 | 1000 | 1000 | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar: El-stolpar ca 4 m 7 st. El-stolpar ca 1 m 5 st. Byte/ kontroll av överlagringständare. Material och arbete 1000 kr per st. Årsintervall ca 4 år.
| Belysningssystem |  |  |  |  | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar | 2047 |  | st | 7 | 1000 | 7000 | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar: El-stolpar ca 4 m 7 st. El-stolpar ca 1 m 5 st. Byte/ kontroll av överlagringständare. Material och arbete 1000 kr per st. Årsintervall ca 4 år.
| Belysningssystem |  |  |  |  | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar | 2051 |  | st | 1 | 1000 | 1000 | Byte ljuskällor, seriebyte till belysningsstolpar: El-stolpar ca 4 m 7 st. El-stolpar ca 1 m 5 st. Byte/ kontroll av överlagringständare. Material och arbete 1000 kr per st. Årsintervall ca 4 år.
SC5.61 | Åskskyddssystem
SC5.7 | Övriga elkraftsystem
SC6 | Tele- och datasystem
SC6.1 | Telesignalsystem
SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
SC6.21 | Telefonsystem
SC6.22 | System för ljud- och bildöverföring |  |  | Underhålls av leverantören. Felanmälan utförs till leverantören. | [8 empty] | Underhålls av leverantören. Felanmälan utförs till leverantören.
SC6.23 | Datakommunikationssystem |  |  | Underhålls av leverantören. Felanmälan utförs till leverantören. | [8 empty] | Underhålls av leverantören. Felanmälan utförs till leverantören.
SC6.8 | Övriga teletekniska system
SC8 | Övriga tekniska installationer
SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
SD 1 | Utemiljö
SD 2 | Vegetationsytor
SD 2.1 | Gräsytor |  |  |  | Löpande årligen | Klippning och trimmning | [6 empty] | Ingår i löpande fastighetsskötseln.
SD 2.2 | Träd |  |  |  | Löpande årligen | Ev. nedtagning av skymmande träd och rötna/döda träd. |  |  | st |  | 5000 | 5000 | Arbetstid och bortforsling utförs årligen vid behov. Oförutsedda arbeten utöver löpande fastighetsskötseln.
SD 2.3 | Planteringsytor |  |  |  | Löpande årligen | Underhåll av planteringar och växterna. |  |  | st |  | 5000 | 5000 | 1. Beskärning och rensning av vildvuxna buskar. Ogräsbekämpning. Ev. plantering av nya buskar och blommor m.m. Tillkommande arbeten utöver löpande fastighetsskötseln. 2. Underhåll/ lagning / byten av planteringskärlen. Byte vid behov.
SD 3 | Markbeläggningar
SD 3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt |  |  |  | Löpande årligen | Underhåll/lagning markytor |  |  | kvm |  |  | 15000 | Asfalt, stenplattor-och övrig markbeläggning. Oförutsedda skador/ krackeleringar i asfalt, trasiga stenplattor, sprickor etc. Oförutsedda skador, utförs vid behov.
SD 4 | Utrustning i utemiljö
SD 4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar |  |  |  | Löpande årligen | Ommålning/ lasering/oljning och underhåll av trästaket på lekplats, trätrappor och trappstaket i yttre miljö | [5 empty] | 3000 | Staket av trä, räckesstolpar, trappsteg, trappor av träkonstruktion i yttre miljö: underhåll, ommålning/lasering/ oljning årligen och vid behov. Vid behov. byte av trasiga och fuktskadade träpaneler, fästen, stolpar etc görs vid behov. Arbete inkl. materialkostnader.
| Inhägnader och inpasseringsanordningar |  |  |  |  | Byte av trästaket på lekplats. Byte av trappor av träkonstruktion i yttre miljö | 2044 |  |  | 48 | 687.5 | 48000 | Byte av trä-staket och uppbyggnad av nytt staket til lekplats. Byte trappor av träkonstruktion i yttre miljö 1. Bortrivning, bortforsling och deponering av befintliga trä-staket, räckesstolpar, markfästen m.m. och övrigt material. 2. Uppbyggnad av nytt staket och trappor i trä med alla tillhörande delar. Arbete från marken. Livslängd varierande. Materialkostnad och arbetskostnad uppskattat pris.
SD 4.2 | Planteringskärl |  |  | Kostnad för underhållet finns i samma post som AFF-kod SD 2.3 | Löpande årligen | Underhåll av planteringskärl i träkonstruktion | [6 empty] | Översyn och underhåll av planteringskärl i träkonstruktion. Lagning av trasiga delar altn. byte till nya planteringskärl. Utförs efter behov. Kostnad för underhållet finns i samma post som AFF-kod SD 2.3
SD 4.3 | Belysningstolpar |  |  |  |  | Byte av belysningsstolpar, ca 4 m och ca 1 m inkl armaturer | 2051 |  | st | 1 | 25000 | 25000 | Byte av befintliga belysningsstolpar ca 4 m 7 st. El-stolpar ca 1 m 5 st inkl. armatur och ljuskälla. Demontering av befintliga och montering av nya. Deponering av gamla. Material och arbete ca 12 000 kr per st.
SD 4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö.
SD 4.51 | Garage
SD 4.52 | Parkeringsplatser |  |  | Underhållskostnader se AFF-kod SD 3.1 | Löpande årligen | Underhåll av grusmark. | [6 empty] | Utförs vid behov: Komplettering av grus, borttagning av ogräs, större stenar, se till att hålla ytan jämn och fylla igen potthål eller andra krackeleringar i grusytorna. Underhållskostnader se AFF-kod SD 3.1
SD 4.6 | Utrustning och utrymmen för avfallshantering |  |  |  | Löpande årligen | 1. Städning/sköljning av samtliga avfallskärl 2ggr/år. 2. Högtrycksspolning av marken. |  |  | st | 1 | 1500 | 1500 | Städning /sköljning av samtliga avfallskärl. Högtrycksspolning av marken. Kan utföras av entreprenör för sanering och grovstäd. Motverkar lukt och skadedjur. Rekommenderas att utföra 2 ggr/ år.
SD 4.7 | Uteplatser, Möbler, etc. |  |  |  | Löpande årligen | Underhåll genom skrapning, ommålning ev. lasering. |  |  | st |  |  | 3000 | Skrapning/ Oljning/ Ommålning/ lasering av befintliga utemöbler (bord och bänkar i trä och stål).
| Uteplatser, Möbler, etc. |  |  |  |  | Inköp nya picknickbord. | 2036 |  | st | 1 |  | 25000 | Inköp av 1 st nya picnicbord med sittbänkar. Bortforsling och deponering av befintliga.
SD 4.8 | Gemensam utegård
SD 5 | Lek- och idrott |  |  |  | Löpande årligen | Besiktning och underhåll/ påfyllning av sand. |  |  | st | 1 | 2000 | 2000 | 1. Översyn av fallsand i sandlåda, påfyllning/ byte vid behov.
| Lek- och idrott |  |  |  | Löpande årligen | Besiktning och underhåll av lekplatser. |  |  | st | 1 |  | 3375 | Lekplatsbesiktning är obligatorisk varje år. Ev. underhåll och krav om ombyggnationer vid lagförändringar av lekutrustning.
| Lek- och idrott |  |  |  |  | Alternativ : Inköp av ny lekställning, gungställning. För exempel se https://www.uteprodukter.se/lekplats-och-lekmiljo/gungor/tragunga | 2036 |  | h | 16 | 687.5 | 21000 | Inköp av lekställning, gungställning. Uppgrävning,demontering av befintlig lekställning, deponering samt uppbyggnad och nedgrävning av ny ca 16/h totalt. Riktpris montage lekprodukter 688 kr/h. Pris endast lekställning från 3500- 10 000 kr inkl. moms. Skall monteras på ett stötdämpande underlag enligt EN 1176. Övriga produkter att ersätta befintlig gungställning med : Lekställning utrustad med rutschbana, klätterställning, klätternät och en klättervägg . ca pris 65000 kr exkl. moms
SD 6 | Vattenanläggningar
SD 6.2 | Övrigt vattenanläggningar
SD 6.21 | Brunnar i dag- och dränvattenanläggning |  |  |  | Löpande årligen | Rensas vid fastighetsronderingar och vid behov. | [6 empty] | Rekommenderas att spola brunnarna och rören enl. intevallerna 5-10 år. Se AFF kod SC4.13
SD 6.22 | Bevattning |  |  | Löpande fastighetsskötsel | [8 empty] | Löpande fastighetsskötsel
SG1 | Brandskyddsarbete
SG1.2 | Brandtekniska installationer |  |  |  |  | Brandskyddskontroll enl. LSO | [6 empty] | 1. Enl. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) skall brandskyddskontroll av hela eldningsanläggningen, från pannrumsdörren till skorstenskronans genomföras och hållas separerad från den regelbundna rengöringen, sotningen, ur brandskyddssynpunkt. Årsintervaller regleras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), se www.msb.se. Angivna utgiften är en uppskattning- priset för brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har bestämt.
| Brandtekniska installationer |  |  |  | Löpande årligen | Brandskyddstillsyn och SBA |  |  | st | 4 | 5000 | 20000 | Brandskyddstillsyn och obligatorisk SBA (Systematiskt brandskydds arbete = LAGKRAV) för fastighet och lokaler, se www.brandsakra.se/erbjudande. Utgångna eller avsaknad av brandsläckare skall bytas ut i de allmänna utrymmena (trapphus,källare,vind etc). Föreningen bör även köpa in och dela ut brandfiltar och brandsläckare till alla lägenheter. Lokalhyresgäster har eget ansvar över brand utrustning och SBA dokumentation men ansvar ligger på fastighetsägare att de följer upp/genomför detta årligen. Se medföljande SBA PDF underlag för egenkontroller och checklistor.
| Brandtekniska installationer |  |  |  | 2022 | Inköp av brandsläckare och brandvarnare i trapphus och allmänna utrymmen, enl. SBA. |  |  | st | 60 | 800 | 48000 | Vid besiktningen är det oklart om brandsläckare och Brandvarnare fanns i alla allmänna utrymmen. Där det saknas bör det införskaffas och även köpas in och delas ut brandfiltar och brandsläckare till alla lägenheter. Inköp av 30 st. brandsläckare till lägenheterna, ca 30 st. släckare till de allmänna utrymmena (trapphus, källargångar, vind, UC, övriga förrådsutrymmen etc), utplacerade vid utgångar/entréer. Brandfiltar och brandvarnare kr inkl. pris. Ansvar ligger på fastighetsägare/ styrelse att SBA genomförs och dokumenteras årligen. Lokalhyresgäster bör bekosta egen brandutrustning och föreningen följer upp deras brandskyddsdokumentation.
SG2 | Teknisk bevakning
SG2.1 | Tillträdesskydd |  |  | 2019- Nytt låssystem med tags och kod i portentréerna |  | Byte till nytt portsystem | 2039 |  | st | 3 | 50000 | 150000 | Byte till nytt uppdaterat portsystem med tag funktion och svarsfunktioner på mobiltelefon. Installation/ uppdatering av internet uppkoppling med switch i el-utrymme. Livslängd ca 15 år- 20 år
[7 empty] | Kostnader inkl. moms |  |  | Kr/ kvm/år |  |  | Underhållskostnad BOA genomsnitt på 30 år
[9 empty] | BOA | 1620
430.7979
0
Totala underhållskostnader, snittkostnad, per år under 30 år
697892.5667
0
Totala underhållskostnader under 30 år
20936777
0
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2022 |  | 141577
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2022 |  | 0 |  |  | 87.3932
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2023 |  | 314873
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2023 |  | 1000 |  |  | 194.9833
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2024 |  | 101128
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2024 |  | 0 |  |  | 62.4247
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2025 |  | 213573
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2025 |  | 60000 |  |  | 168.8722
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2026 |  | 112073
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2026 |  | 0 |  |  | 69.1809
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2027 |  | 468641
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2027 |  | 550500 |  |  | 629.0994
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2028 |  | 457573
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2028 |  | 0 |  |  | 282.4525
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2029 |  | 166198
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2029 |  | 14500 |  |  | 111.542
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2030 |  | 635585
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2030 |  | 1981525 |  |  | 1615.5
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2031 |  | 221873
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2031 |  | 46000 |  |  | 165.3537
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2032 |  | 129077
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2032 |  | 57000 |  |  | 114.8623
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2033 |  | 121573
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2033 |  | 0 |  |  | 75.0451
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2034 |  | 88073
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2034 |  | 220000 |  |  | 190.1685
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2035 |  | 188073
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2035 |  | 641512 |  |  | 512.0895
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2036 |  | 101128
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2036 |  | 146500 |  |  | 152.8568
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2037 |  | 199577
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2037 |  | 15000 |  |  | 132.4549
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2038 |  | 88073
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2038 |  | 1140000 |  |  | 758.0698
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2039 |  | 207698
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2039 |  | 151000 |  |  | 221.4185
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2040 |  | 753073
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2040 |  | 2026000 |  |  | 1715.4772
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2041 |  | 121573
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2041 |  | 35000 |  |  | 96.65
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2042 |  | 131917
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2042 |  | 54500 |  |  | 115.0722
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2043 |  | 120073
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2043 |  | 1000 |  |  | 74.7364
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2044 |  | 88073
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2044 |  | 62500 |  |  | 92.9463
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2045 |  | 299913
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2045 |  | 0 |  |  | 185.1315
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2046 |  | 133373
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2046 |  | 150000 |  |  | 174.9216
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2047 |  | 207737
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2047 |  | 274000 |  |  | 297.3685
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2048 |  | 470628
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2048 |  | 6032000 |  |  | 4013.9679
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2049 |  | 134198
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2049 |  | 207170 |  |  | 210.721
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2050 |  | 341573
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2050 |  | 30000 |  |  | 229.366
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2051 |  | 200573
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2051 |  | 81000 |  |  | 173.8105
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll 2052 |  | 88073
[5 empty] | Totalt Planerat underhåll byte 2052 |  | 0 |  |  | 54.366
Totalt Planerat underhåll 2053
Totalt Planerat underhåll byte 2053
Totalt Planerat underhåll 2054
Totalt Planerat underhåll byte 2054
Totalt Planerat underhåll 2055
Totalt Planerat underhåll byte 2055
Totalt Planerat underhåll 2056
Totalt Planerat underhåll byte 2056
Totalt Planerat underhåll 2057
Totalt Planerat underhåll byte 2057
Totalt Planerat underhåll 2058
Totalt Planerat underhåll byte2058
Totalt Planerat underhåll 2059
Totalt Planerat underhåll byte2059